## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker | 242
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 234
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
HU-01 | Definir arquitectura del sistema | 8 | A
HU-02 | Diseñar esquema de base de datos | 8 | A
HU-03 | Diseñar UX/UI y validar prototipo | 8 | A
HU-04 | Registro/Login de usuarios | 5 | A
HU-05 | Onboarding con rango de sueldo | 3 | A
HU-06 | Configurar presupuesto inicial | 3 | A
HU-07 | Definir meta simple de ahorro | 2 | A
HU-08 | Registrar gasto manualmente | 3 | A
HU-09 | Editar gasto | 2 | A
HU-10 | Eliminar gasto | 2 | A
HU-11 | Ver listado de gastos por categoría | 3 | A
HU-12 | Escanear boleta y extraer datos vía OCR | 8 | M
HU-13 | Reintentar OCR si falla | 3 | M
HU-14 | Editar datos extraídos por OCR antes de guardar | 3 | M
HU-15 | Configurar presupuesto mensual | 5 | A
HU-16 | Recibir alerta de sobre-gasto | 3 | A
HU-17 | Configurar meta de ahorro avanzada | 3 | M
HU-18 | Ver progreso hacia la meta | 3 | A
HU-19 | Ver gráfico circular de gastos por categoría | 3 | M
HU-20 | Ver línea de evolución de gastos | 3 | M
HU-21 | Comparar gasto actual vs. presupuesto | 3 | A
HU-22 | Recibir tips financieros dinámicos | 5 | M
HU-23 | Recibir tips genéricos cuando no hay suficiente data | 2 | M
HU-24 | Registrar ingresos mensuales | 3 | A
HU-25 | Editar o eliminar ingreso | 3 | A
HU-26 | Ver balance (ingresos – gastos) | 3 | A
HU-27 | Ver análisis de tendencias de gasto | 5 | M
HU-28 | Recibir recomendaciones personalizadas | 8 | B
HU-29 | Ajustar preferencias de recomendaciones | 3 | B
HU-30 | Evaluar tips con “me gusta/no me gusta” | 3 | B
HU-31 | Recibir sugerencias de inversión básicas | 3 | B
HU-32 | Usar simulador de inversión con escenarios | 5 | B
HU-33 | Conectar cuenta bancaria mediante API | 8 | B
HU-34 | Sincronizar automáticamente gastos desde banco | 5 | B
HU-35 | Configurar alertas de transacciones inusuales | 3 | B
HU-36 | Contactar asesor financiero desde la app | 3 | B
HU-37 | Ver listado/marketplace de asesores disponibles | 3 | B
HU-38 | Calificar asesor después de sesión | 2 | B
HU-39 | Monitorear rendimiento del sistema (Admin) | 8 | B
HU-40 | Optimizar consultas de BD para mejorar velocidad | 5 | B
HU-41 | Soportar hasta 10.000 usuarios concurrentes | 13 | B
HU-42 | Almacenar data en data warehouse para análisis | 8 | B
HU-43 | Procesar data con pipelines ETL | 13 | B
HU-44 | Integrar datos anonimizados para análisis seguro | 5 | B
HU-45 | Ver dashboard de insights sobre hábitos financieros | 5 | B
HU-46 | Detectar patrones de comportamiento de usuarios | 5 | B
HU-47 | Generar reportes automáticos para stakeholders | 3 | B
HU-48 | Exponer API de datos anonimizados a partners | 8 | B
HU-49 | Configurar planes de acceso a datos B2B | 5 | B
HU-50 | Facturar a partners según uso de API | 5 | B