## BLANK - Diagrama de Gantt ágil
Cronograma
| PROYECTO NOMBRE | Finnwey |  |  | EMPEZAR FECHA | Fin FECHA | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| PROYECTO DIRECTOR | Matias Gonzalez |  |  | 2025-08-11 | 2026-04-04 |  | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN en días | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 20 |  |  | Íntegro
| Arquitectura del Sistema | Técnica | Felipe Valdebenito | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 10 | En curso | Diagrama y stack definido | Atrasado
| Diseño de Base de Dato | Técnica | Brayan Gatica | 5 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 15 | En curso | Schema BD completo | En curso
| Diseño UX/UI | Funcional/UX | Matías Gonzalez | 8 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 15 | En curso | Mockups y prototipo | No iniciado
| SPRINT 2 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 10 |  |  | En espera
| Autenticación y Onboarding | Backend/Frontend | Felipe Valdebenito | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 10 | En curso | Registro/login + onboarding
| SPRINT 3 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-05 | 5
| Gestión de Gastos | Backend/Finanzas | Brayan Gatica | 15 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 5 | En curso | CRUD gastos + categorías
| SPRINT 4 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 5
| OCR y Escaneo de Boletas | Integración/IA | Matías Gonzalez | 18 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | No iniciado | OCR + validación
| SPRINT 5 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-11-02 | 5
| Presupuestos y Metas | Backend/Finanzas | Felipe Valdebenito | 18 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 5 | No iniciado | Alertas y progreso
| SPRINT 6 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 5
| Reportes y Visualizaciones | Funcional/Analytics | Matías Gonzalez | 15 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 5 | No iniciado | Dashboard gráfico
| IA Tips Financieros | IA/Machine Learning | Brayan Gatica | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 5 | No iniciado | Tips dinámicos
| SPRINT 7 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 5
| Gestión de Ingresos | Backend/Finanzas | Felipe Valdebenito | 13 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 5 | No iniciado | Registro y balance
| SPRINT 8 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 5
| Reportes Avanzados | Frontend/BI | Matías Gonzalez | 18 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 5 | No iniciado | Comparativos y tendencias
| SPRINT 9 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 5
| IA Personalizada | IA/Machine Learning | Brayan Gatica | 21 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 5 | No iniciado | Perfilado usuarios
| SPRINT 10 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-01-11 | 5
| Recomendaciones de Inversión | IA/Simulaciones | Felipe Valdebenito | 13 | 2025-12-29 | 2025-01-05 | 5 | No iniciado | Motor de recomendaciones
| SPRINT 11 |  |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-25 | 5
| Integraciones Bancarias | Técnica/Integración | Matías Gonzalez | 13 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 5 | No iniciado | Conexión API y sincronización
| SPRINT 12 |  |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-08 | 5
| Asesores Externos | Funcional/Marketplace | Brayan Gatica | 13 | 2025-01-26 | 2025-02-03 | 5 | No iniciado | Marketplace y contacto
| SPRINT 13 |  |  |  | 2025-02-09 | 2026-02-22 | 5
| Optimización y Scaling | Técnica/Infraestructura | Felipe Valdebenito | 21 | 2025-02-09 | 2026-02-15 | 5 | No iniciado | Performance y escalabilidad
| SPRINT 14 |  |  |  | 2025-02-23 | 2026-03-07 | 5 |  |  |  | 2026-03-22
| Plataforma de Analytics | Data/ETL | Matías Gonzalez | 29 | 2025-02-23 | 2026-03-03 | 10 | No iniciado | Data warehouse y ETL |  | 2026-04-04
| SPRINT 15 |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-21 | 5
| Insights y Patrones | BI/IA | Brayan Gatica | 13 | 2026-03-08 | 2026-03-16 | 5 | No iniciado | Dashboard y reportes
| SPRINT 16 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-04 | 5
| Comercialización de Datos | Negocio/API | Felipe Valdebenito | 13 | 2026-03-22 | 2026-04-04 | 5 | No iniciado | API B2B + facturación

## Diagrama de Gantt ágil
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT PARA PROYECTOS ÁGILES
| PROYECTO NOMBRE | Lanzamiento del producto |  |  | EMPEZAR FECHA | Fin FECHA | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| PROYECTO DIRECTOR | Álex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN en días | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 |  | Álex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 10 | Íntegro |  | Íntegro
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 4 | Íntegro |  | Atrasado
| Característica 2 |  | JacobO S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 5 | Íntegro |  | En curso
| Característica 3 |  | JacobO S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Íntegro |  | No iniciado
| SPRINT 2 |  | JacobO S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 8 | En curso |  | En espera
| Autenticación y Onboarding |  | Álex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | En curso
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | Atrasado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | En espera
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 10 | No iniciado
| Característica 7 |  | Álex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | No iniciado
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 5 | No iniciado
| Característica 9 |  | JacobO S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 3 | No iniciado

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.