## Product_Backlog_tareas Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 40
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-01 | T1-01 | Diseñar diagrama de arquitectura general | 4
HU-01 | T1-02 | Definir stack tecnológico y frameworks | 4
HU-01 | T1-03 | Configurar repositorio base y CI/CD mínimo | 3
HU-01 | T1-04 | Revisar arquitectura con equipo y feedback | 3
HU-01 | T1-05 | Documentar arquitectura y decisiones clave | 2
HU-02 | T2-01 | Analizar requerimientos y entidades de BD | 3
HU-02 | T2-02 | Diseñar esquema de base de datos en Postgres | 4
HU-02 | T2-03 | Crear migraciones iniciales y scripts | 4
HU-02 | T2-04 | Documentar relaciones y tablas | 2
HU-03 | T3-01 | Crear mockups de pantallas principales | 3
HU-03 | T3-02 | Validar prototipo con usuarios internos | 3
HU-03 | T3-03 | Ajustar UX según feedback | 3
HU-03 | T3-04 | Documentar flujo de navegación y estilo UI | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 30
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-04 | T4-01 | Implementar endpoint de registro | 3
HU-04 | T4-02 | Implementar endpoint de login | 3
HU-04 | T4-03 | Validación de datos y manejo de errores | 2
HU-04 | T4-04 | Pruebas unitarias de endpoints | 3
HU-04 | T4-05 | Test de integración del flujo completo | 3
HU-05 | T5-01 | Implementar onboarding con selección de sueldo | 3
HU-05 | T5-02 | Crear vistas de onboarding | 2
HU-05 | T5-03 | QA de flujo de onboarding | 2
HU-06 | T6-01 | Configurar presupuesto inicial del usuario | 3
HU-06 | T6-02 | Test de persistencia en base de datos | 2
HU-07 | T7-01 | Implementar definición de meta simple | 2
HU-07 | T7-02 | QA del flujo de metas | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 19
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-08 | T8-01 | Implementar creación de gasto manual | 3
HU-08 | T8-02 | Validación de datos y reglas de negocio | 2
HU-08 | T8-03 | Unit testing de creación | 2
HU-09 | T9-01 | Implementar edición de gasto | 2
HU-09 | T9-02 | QA de edición | 1
HU-10 | T10-01 | Implementar eliminación de gasto | 2
HU-10 | T10-02 | QA de eliminación | 1
HU-11 | T11-01 | Crear listado de gastos con categorías | 3
HU-11 | T11-02 | Pruebas de filtrado y ordenamiento | 2
HU-11 | T11-03 | Documentación de endpoints | 1

## Product_Backlog_tareas Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 17
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-12 | T12-01 | Integrar cámara y captura de imagen | 3
HU-12 | T12-02 | Implementar OCR para extracción de datos | 4
HU-12 | T12-03 | QA OCR con distintos formatos de boletas | 3
HU-13 | T13-01 | Implementar reintento de OCR ante fallo | 2
HU-14 | T14-01 | Permitir edición manual de datos extraídos | 3
HU-14 | T14-02 | Validar consistencia de datos modificados | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 5
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 20
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-15 | T15-01 | Configurar presupuesto mensual | 3
HU-15 | T15-02 | QA y ajustes | 2
HU-16 | T16-01 | Implementar alertas de sobre-gasto | 3
HU-16 | T16-02 | Test de notificaciones | 2
HU-17 | T17-01 | Configurar meta de ahorro avanzada | 3
HU-17 | T17-02 | QA y ajustes | 2
HU-18 | T18-01 | Visualización de progreso hacia la meta | 3
HU-18 | T18-02 | QA visualizaciones | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 6
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 22
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-19 | T19-01 | Implementar gráfico circular de gastos por categoría | 3
HU-19 | T19-02 | QA de visualización y datos | 2
HU-20 | T20-01 | Implementar línea de evolución de gastos (día/semana/mes) | 3
HU-20 | T20-02 | QA de cálculos y visualización | 2
HU-21 | T21-01 | Comparar gasto actual vs presupuesto | 3
HU-21 | T21-02 | Validación de alertas y datos | 2
HU-22 | T22-01 | Implementar tips financieros dinámicos | 3
HU-22 | T22-02 | QA de lógica de recomendación | 2
HU-23 | T23-01 | Implementar tips genéricos si no hay suficiente data | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 7
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 15
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-25 | T25-01 | Registrar ingreso mensual | 3
HU-25 | T25-02 | Validación de datos ingresados | 2
HU-26 | T26-01 | Editar o eliminar ingreso | 3
HU-26 | T26-02 | QA de modificación de ingresos | 2
HU-27 | T27-01 | Ver balance ingresos – gastos | 3
HU-27 | T27-02 | Validación de cálculos y visualización | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 8
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 6
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-29 | T29-01 | Implementar análisis de tendencias de gasto | 4
HU-29 | T29-02 | QA de patrones detectados | 2

## Product_Backlog_tareas Sprint 9
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 16
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-31 | T31-01 | Implementar recomendaciones personalizadas | 4
HU-31 | T31-02 | QA de personalización según perfil | 3
HU-32 | T32-01 | Ajustar preferencias de recomendaciones | 3
HU-32 | T32-02 | Validar ajustes guardados correctamente | 2
HU-33 | T33-01 | Evaluar tips con “me gusta/no me gusta” | 2
HU-33 | T33-02 | QA de actualización de perfil y feedback | 2

## Hoja 1
ç
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 11
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-34 | T34-01 | Recibir sugerencias de inversión básicas | 3
HU-34 | T34-02 | QA de lógica de recomendaciones | 2
HU-35 | T35-01 | Usar simulador de inversión con escenarios | 4
HU-35 | T35-02 | QA de cálculos y escenarios | 2

## Hoja 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 20
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-36 | T36-01 | Conectar cuenta bancaria mediante API | 5
HU-36 | T36-02 | Validar conexión segura y tokens | 3
HU-37 | T37-01 | Sincronizar automáticamente gastos | 4
HU-37 | T37-02 | QA sincronización y consistencia de datos | 3
HU-38 | T38-01 | Configurar alertas de transacciones inusuales | 3
HU-38 | T38-02 | Test de notificaciones | 2

## Hoja 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 12
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-39 | T39-01 | Contactar asesor financiero desde la app | 2
HU-39 | T39-02 | Validar comunicación y tiempos de respuesta | 2
HU-40 | T40-01 | Mostrar listado / marketplace de asesores | 3
HU-40 | T40-02 | QA de filtros y búsqueda | 2
HU-41 | T41-01 | Calificar asesor después de sesión | 2
HU-41 | T41-02 | Validar almacenamiento de calificaciones | 1

## Hoja 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 22
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-42 | T42-01 | Monitorear rendimiento del sistema | 4
HU-42 | T42-02 | Analizar cuellos de botella | 3
HU-43 | T43-01 | Optimizar consultas de BD | 5
HU-44 | T44-01 | Preparar sistema para 10.000 usuarios concurrentes | 6
HU-44 | T44-02 | Pruebas de carga y stress | 4

## Hoja 5
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 30
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-45 | T45-01 | Almacenar datos en data warehouse | 6
HU-45 | T45-02 | Validar integridad de datos | 4
HU-46 | T46-01 | Crear pipelines ETL para procesamiento | 8
HU-46 | T46-02 | QA de pipelines y logs | 5
HU-47 | T47-01 | Integrar datos anonimizados para análisis | 4
HU-47 | T47-02 | Validar privacidad y seguridad | 3

## Hoja 6
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 19
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-48 | T48-01 | Crear dashboard de insights financieros | 4
HU-48 | T48-02 | QA de visualización y métricas | 3
HU-49 | T49-01 | Detectar patrones de comportamiento de usuarios | 4
HU-49 | T49-02 | Validar exactitud de patrones detectados | 3
HU-50 | T50-01 | Generar reportes automáticos para stakeholders | 3
HU-50 | T50-02 | QA de envío y formato de reportes | 2

## Hoja 7
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 20
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-51 | T51-01 | Exponer API de datos anonimizados a partners | 5
HU-51 | T51-02 | QA de endpoints y seguridad | 3
HU-52 | T52-01 | Configurar planes de acceso a datos B2B | 4
HU-52 | T52-02 | Validar suscripciones y límites | 2
HU-53 | T53-01 | Facturar a partners según uso de API | 4
HU-53 | T53-02 | Validar generación de facturas | 2