## Sprint 1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T1-01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
T1-02 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
T1-03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
T1-04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
T1-05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
T2-01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
T2-02 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
T2-03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
T2-04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
T3-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
T3-02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
T3-03 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
T3-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
| 40 | 40 | 33 | 24 | 14 | 7
Horas Reales de producto por realizar | 40 | 33 | 24 | 14 | 7 | #REF!
| 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8
Horas Estimadas de producto por realizar | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | #REF!

## Sprint 2
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T4-01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
T4-02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
T4-03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
T4-04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
T4-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
T5-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
T5-02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
T5-03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
T6-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T6-02 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
T7-01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
T7-02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 30 | 30 | 17 | 14 | 5 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 30 | 17 | 14 | 5 | 0 | #REF!
| 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6
Horas Estimadas de producto por realizar | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | #REF!

## Sprint 3
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T8-01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
T8-02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
T8-03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
T9-01 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
T9-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T10-01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
T10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T11-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T11-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
T11-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 19 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3
Horas Reales de producto por realizar | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | #REF!
| 19 | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8
Horas Estimadas de producto por realizar | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | #REF!

## Sprint 4
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T12-01 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
T12-02 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
T12-03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
T13-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
T14-01 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T14-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 17 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2
Horas Reales de producto por realizar | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | #REF!
| 17 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4
Horas Estimadas de producto por realizar | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | #REF!

## Sprint 5
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T15-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
T15-02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
T16-01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
T16-02 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
T17-01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
T17-02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
T18-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
T18-02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 20 | 20 | 14 | 11 | 6 | 3
Horas Reales de producto por realizar | 20 | 14 | 11 | 6 | 3 | #REF!
| 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
Horas Estimadas de producto por realizar | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | #REF!

## Sprint 6
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Tareas | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T19-01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
T19-02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
T20-01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
T20-02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
T21-01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
T21-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
T22-01 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
T22-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
T23-01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| 22 | 22 | 16 | 12 | 7 | 4
Horas Reales de producto por realizar | 22 | 16 | 12 | 7 | 4 | #REF!
| 22 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4
Horas Estimadas de producto por realizar | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | #REF!