## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
FASE 1
HU-01 | Como un Desarrollador | Necesito tener definida la arquitectura del sistema para construir el proyecto de forma ordenada y escalable | Con la finalidad de facilitar el desarrollo estructurado | 1 | Definición de arquitectura inicial | En caso que el proyecto haya sido inicializado | cuando se configure el stack base | el sistema debe registrar la arquitectura base
|  |  |  | 2 | Documentación arquitectónica | En caso que el stack base esté definido | cuando el desarrollador consulte la documentación | el sistema debe mostrar el diagrama y guías asociadas
HU-02 | Como un Desarrollador | Necesito tener un esquema de base de datos definido para guardar la información de forma consistente | Con la finalidad de mantener la integridad y facilidad de consulta de los datos | 1 | Modelo entidad-relación | En caso que se definan las entidades | cuando se diseñen relaciones en Postgres | el sistema debe generar y aplicar las migraciones
|  |  |  | 2 | Diagramas disponibles | En caso que se consulte la documentación | cuando el equipo revise los diagramas | el sistema debe mostrar estructura y relaciones de la BD
HU-03 | Como un Usuario | Necesito una interfaz clara y atractiva para navegar fácilmente en la app | Con la finalidad de mejorar la usabilidad y adopción por parte de los usuarios | 1 | Interfaz consistente | En caso que el usuario abra la app | cuando visualice las pantallas | el sistema debe mostrar un estilo unificado en todas las vistas
|  |  |  | 2 | Validación de prototipo | En caso que el prototipo esté disponible | cuando el usuario interactúe con el mockup | el sistema debe permitir navegar sin confusión y validar el flujo
HU-04 | Como un Usuario | Necesito poder registrarme e iniciar sesión (registro/login) | Con la finalidad de acceder de forma segura a mi cuenta y datos | 1 | Registro exitoso | En caso que un nuevo usuario ingrese datos válidos | cuando complete el formulario de registro | el sistema debe crear la cuenta y permitir inicio de sesión
|  |  |  | 2 | Login exitoso | En caso que un usuario tenga cuenta | cuando ingrese credenciales correctas | el sistema debe permitir acceso a su perfil
|  |  |  | 3 | Login fallido | En caso que las credenciales sean inválidas | cuando intente iniciar sesión | el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error
HU-05 | Como un Usuario | Necesito completar el onboarding indicando mi rango de sueldo | Con la finalidad de personalizar recomendaciones y configuraciones iniciales | 1 | Onboarding con rango válido | En caso que el usuario esté en onboarding | cuando seleccione su rango de sueldo | el sistema debe guardar la preferencia y continuar el flujo
HU-06 | Como un Usuario | Necesito configurar mi presupuesto inicial | Con la finalidad de comenzar a controlar y planificar mis finanzas desde el primer uso | 1 | Configuración correcta | En caso que el usuario ingrese monto válido | cuando confirme el presupuesto | el sistema debe guardar el presupuesto inicial
HU-07 | Como un Usuario | Necesito definir una meta simple de ahorro | Con la finalidad de establecer un objetivo financiero claro y medible | 1 | Meta guardada | En caso que el usuario ingrese meta | cuando confirme la información | el sistema debe registrar la meta de ahorro
HU-08 | Como un Usuario | Necesito registrar un gasto manualmente | Con la finalidad de llevar control preciso de mis egresos | 1 | Registro correcto | En caso que el usuario complete los datos | cuando confirme | el sistema debe guardar el gasto en la categoría correspondiente
HU-09 | Como un Usuario | Necesito editar un gasto existente | Con la finalidad de corregir errores y mantener la precisión de mi registro financiero | 1 | Edición exitosa | En caso que el gasto exista | cuando el usuario edite los datos | el sistema debe actualizar el gasto
HU-10 | Como un Usuario | Necesito eliminar un gasto | Con la finalidad de mantener mi historial de gastos limpio y relevante | 1 | Eliminación confirmada | En caso que el gasto exista | cuando el usuario lo elimine | el sistema debe quitarlo del historial
HU-11 | Como un Usuario | Necesito ver el listado de gastos organizado por categorías | Con la finalidad de entender la distribución de mis gastos | 1 | Listado visible | En caso que existan gastos registrados | cuando el usuario consulte el historial | el sistema debe mostrar los gastos por categoría
HU-12 | Como un Usuario | Necesito escanear una boleta con la cámara para extraer datos vía OCR | Con la finalidad de automatizar la captura de gastos y ahorrar tiempo | 1 | Escaneo exitoso | En caso que el usuario tenga una boleta | cuando capture con la cámara | el sistema debe extraer los datos con OCR
HU-13 | Como un Usuario | Necesito reintentar el OCR si la lectura falla | Con la finalidad de asegurar que los datos queden correctamente capturados | 1 | Reintento habilitado | En caso que el OCR falle | cuando el usuario seleccione reintentar | el sistema debe procesar nuevamente la boleta
HU-14 | Como un Usuario | Necesito poder editar los datos extraídos por OCR antes de guardar | Con la finalidad de validar y corregir la información antes de persistirla | 1 | Edición disponible | En caso que se extraigan datos | cuando el usuario los revise | el sistema debe permitir su edición antes de guardar
HU-15 | Como un Usuario | Necesito configurar un presupuesto mensual | Con la finalidad de planificar mis gastos y evitar sobre-gastos | 1 | Presupuesto registrado | En caso que el usuario ingrese monto válido | cuando confirme | el sistema debe guardar el presupuesto mensual
HU-16 | Como un Usuario | Necesito recibir alertas cuando supere mi presupuesto | Con la finalidad de actuar a tiempo y controlar mis finanzas | 1 | Alerta de sobre-gasto | En caso que se supere el presupuesto | cuando el sistema detecte exceso | el sistema debe notificar al usuario
HU-17 | Como un Usuario | Necesito configurar metas de ahorro avanzadas | Con la finalidad de alcanzar objetivos financieros específicos | 1 | Meta avanzada registrada | En caso que el usuario configure meta | cuando confirme | el sistema debe guardar los parámetros de ahorro
HU-18 | Como un Usuario | Necesito ver el progreso hacia mis metas | Con la finalidad de monitorear avance y motivarme a completar la meta | 1 | Progreso visible | En caso que existan metas | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar avance porcentual
FASE 2
HU-19 | Como un Usuario | Necesito ver un gráfico circular de gastos por categoría | Con la finalidad de visualizar de forma instantánea la distribución de mis gastos | 1 | Gráfico disponible | En caso que existan gastos | cuando el usuario consulte reportes | el sistema debe mostrar gráfico circular por categoría
HU-20 | Como un Usuario | Necesito ver una línea de evolución de gastos por día/semana/mes | Con la finalidad de analizar tendencias temporales en mis gastos | 1 | Gráfico de evolución | En caso que existan gastos | cuando el usuario consulte reportes | el sistema debe mostrar línea de tiempo de gastos
HU-21 | Como un Usuario | Necesito comparar el gasto actual vs. el presupuesto | Con la finalidad de evaluar desviaciones y ajustar comportamiento | 1 | Comparación visible | En caso que exista un presupuesto configurado | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar diferencia entre gasto y presupuesto
HU-22 | Como un Usuario | Necesito recibir tips financieros dinámicos según mis gastos | Con la finalidad de obtener asesoría personalizada y mejorar mis decisiones | 1 | Tip dinámico mostrado | En caso que existan datos de gasto | cuando se procese la información | el sistema debe generar un tip contextual
HU-23 | Como un Usuario | Necesito recibir tips genéricos cuando no hay suficiente data | Con la finalidad de ofrecer orientación inicial aun con poca información | 1 | Tip genérico mostrado | En caso que no haya suficientes datos | cuando el sistema evalúe la información | el sistema debe generar un tip general
FASE 3
HU-24 | Como un Usuario | Necesito registrar ingresos mensuales | Con la finalidad de obtener una visión completa de mi flujo (ingresos vs gastos) | 1 | Registro de ingreso | En caso que el usuario ingrese datos válidos | cuando confirme | el sistema debe guardar el ingreso
HU-25 | Como un Usuario | Necesito editar o eliminar ingresos registrados | Con la finalidad de mantener la exactitud de mi historial financiero | 1 | Edición realizada | En caso que exista un ingreso | cuando el usuario lo edite | el sistema debe actualizarlo
|  |  |  | 2 | Eliminación realizada | En caso que exista un ingreso | cuando el usuario lo elimine | el sistema debe borrarlo del historial
HU-26 | Como un Usuario | Necesito ver el balance (ingresos – gastos) | Con la finalidad de conocer mi saldo neto disponible | 1 | Balance disponible | En caso que existan ingresos y gastos | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar saldo neto
HU-27 | Como un Usuario | Necesito ver análisis de tendencias de gasto | Con la finalidad de identificar patrones y posibles optimizaciones | 1 | Tendencias visibles | En caso que existan gastos históricos | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar análisis de tendencias
HU-28 | Como un Usuario | Necesito recibir recomendaciones personalizadas según mi perfil | Con la finalidad de que los consejos sean relevantes y accionables para mí | 1 | Recomendaciones personalizadas | En caso que el perfil esté configurado | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar tips adaptados
HU-29 | Como un Usuario | Necesito ajustar mis preferencias de recomendaciones | Con la finalidad de controlar el tipo y la frecuencia de consejos que recibo | 1 | Preferencias actualizadas | En caso que el usuario configure opciones | cuando confirme | el sistema debe guardar las preferencias
HU-30 | Como un Usuario | Necesito evaluar tips con “me gusta/no me gusta” para mejorar la personalización | Con la finalidad de afinar el modelo de recomendaciones con feedback explícito | 1 | Feedback registrado | En caso que se muestre un tip | cuando el usuario reaccione | el sistema debe guardar la evaluación
FASE 4
HU-31 | Como un Usuario | Necesito recibir sugerencias de inversión básicas | Con la finalidad de conocer opciones de inversión adaptadas a mi nivel | 1 | Sugerencias visibles | En caso que existan datos básicos | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar recomendaciones simples
HU-32 | Como un Usuario | Necesito usar un simulador de inversión con escenarios | Con la finalidad de proyectar resultados y analizar riesgos antes de invertir | 1 | Simulación ejecutada | En caso que el usuario defina parámetros | cuando ejecute la simulación | el sistema debe mostrar escenarios proyectados
HU-33 | Como un Usuario | Necesito conectar mi cuenta bancaria mediante API | Con la finalidad de sincronizar transacciones automáticamente y reducir input manual | 1 | Conexión bancaria | En caso que el usuario tenga acceso a su banco | cuando configure la conexión | el sistema debe vincular la cuenta
HU-34 | Como un Usuario | Necesito sincronizar automáticamente gastos desde mi banco | Con la finalidad de mantener mi registro actualizado sin acciones manuales | 1 | Sincronización activa | En caso que exista conexión bancaria | cuando ocurran transacciones | el sistema debe importar gastos automáticamente
HU-35 | Como un Usuario | Necesito configurar alertas ante transacciones inusuales | Con la finalidad de aumentar la seguridad y detectar fraudes o movimientos extraños | 1 | Alerta activada | En caso que ocurra una transacción sospechosa | cuando el sistema la detecte | el sistema debe notificar al usuario
HU-36 | Como un Usuario | Necesito contactar a un asesor financiero desde la app | Con la finalidad de recibir asesoría experta cuando la necesite | 1 | Contacto habilitado | En caso que el usuario acceda a la sección de asesores | cuando seleccione un asesor | el sistema debe permitir iniciar la comunicación
HU-37 | Como un Usuario | Necesito ver un marketplace/listado de asesores disponibles | Con la finalidad de comparar y elegir un asesor que se ajuste a mis necesidades | 1 | Listado accesible | En caso que existan asesores registrados | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar el listado disponible
HU-38 | Como un Usuario | Necesito calificar a un asesor después de una sesión | Con la finalidad de dar feedback y mejorar la calidad del servicio | 1 | Calificación registrada | En caso que se haya completado una sesión | cuando el usuario la califique | el sistema debe guardar la evaluación
HU-39 | Como un Admin | Necesito monitorear el rendimiento del sistema | Con la finalidad de detectar cuellos de botella y mantener la operatividad | 1 | Monitoreo activo | En caso que el sistema esté en ejecución | cuando el admin consulte métricas | el sistema debe mostrar rendimiento en tiempo real
HU-40 | Como un Admin | Necesito optimizar consultas de la base de datos para mejorar la velocidad | Con la finalidad de reducir latencias y mejorar la experiencia de usuario | 1 | Consultas optimizadas | En caso que existan consultas lentas | cuando el sistema ejecute operaciones | el sistema debe responder en menor tiempo
HU-41 | Como un Admin | Necesito que el sistema soporte hasta 10.000 usuarios concurrentes sin errores | Con la finalidad de garantizar escalabilidad y disponibilidad bajo carga | 1 | Escalabilidad validada | En caso que haya alta concurrencia | cuando se realicen pruebas | el sistema debe soportar 10.000 usuarios sin fallas
FASE 5
HU-42 | Como un Analista | Necesito almacenar datos en un data warehouse para análisis | Con la finalidad de centralizar información y soportar análisis avanzados | 1 | Almacenamiento exitoso | En caso que existan datos | cuando se procese información | el sistema debe cargar datos en el warehouse
HU-43 | Como un Analista | Necesito procesar data con pipelines ETL | Con la finalidad de transformar y preparar datos para su análisis y reporting | 1 | Pipeline ejecutado | En caso que existan datos | cuando se ejecute el pipeline | el sistema debe transformar y cargar los datos
HU-44 | Como un Analista | Necesito integrar datos anonimizados para análisis seguros | Con la finalidad de proteger privacidad mientras se obtienen insights | 1 | Anonimización aplicada | En caso que existan datos sensibles | cuando se procese la información | el sistema debe anonimizar antes de análisis
HU-45 | Como un Usuario | Necesito ver un dashboard de insights sobre mis hábitos financieros | Con la finalidad de entender mejor mis comportamientos de gasto y ahorro | 1 | Dashboard visible | En caso que existan datos | cuando el usuario consulte | el sistema debe mostrar insights gráficos
HU-46 | Como un Usuario | Necesito que el sistema detecte patrones de comportamiento de los usuarios | Con la finalidad de generar insights accionables para mejorar productos y recomendaciones | 1 | Patrones detectados | En caso que existan datos suficientes | cuando el sistema los analice | el sistema debe identificar patrones
HU-47 | Como un Stakeholder | Necesito generar reportes automáticos para stakeholders | Con la finalidad de entregar información periódica y consistente a los interesados | 1 | Reporte automático | En caso que sea fin de período | cuando el sistema ejecute el proceso | el sistema debe generar y distribuir reportes
HU-48 | Como un Partner | Necesito acceder a una API de datos anonimizados | Con la finalidad de consumir información útil sin comprometer la privacidad de usuarios | 1 | API disponible | En caso que el partner tenga credenciales válidas | cuando consulte la API | el sistema debe entregar datos anonimizados
HU-49 | Como un Admin | Necesito configurar planes de acceso a datos (B2B) | Con la finalidad de monetizar y gestionar permisos para partners | 1 | Planes configurados | En caso que existan partners registrados | cuando el admin defina planes | el sistema debe aplicarlos en la API
HU-50 | Como un Admin | Necesito facturar a partners según el uso de la API | Con la finalidad de asegurar la monetización y el control de consumo | 1 | Facturación generada | En caso que existan consumos de API | cuando cierre el período | el sistema debe calcular y generar facturas
[9 empty] | 2 | Documentación arquitectónica | En caso que el stack base esté definido | cuando el desarrollador consulte la documentación | el sistema debe mostrar el diagrama y guías asociadas
[9 empty] | 2 | Diagramas disponibles | En caso que se consulte la documentación | cuando el equipo revise los diagramas | el sistema debe mostrar estructura y relaciones de la BD
[9 empty] | 2 | Validación de prototipo | En caso que el prototipo esté disponible | cuando el usuario interactúe con el mockup | el sistema debe permitir navegar sin confusión y validar el flujo
[9 empty] | 2 | Login exitoso | En caso que un usuario tenga cuenta | cuando ingrese credenciales correctas | el sistema debe permitir acceso a su perfil
[9 empty] | 3 | Login fallido | En caso que las credenciales sean inválidas | cuando intente iniciar sesión | el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error
[9 empty] | 2 | Eliminación realizada | En caso que exista un ingreso | cuando el usuario lo elimine | el sistema debe borrarlo del historial