Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 21/09/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Precisión "Quirúrgica" en la Historia Principal (HU-04): La historia más compleja y prioritaria (Login/Registro) se estimó en 14 horas y su ejecución real fue exactamente de 14 horas. El equipo domina bien las tareas de autenticación. Entrega Total: A pesar de las dificultades, se completaron todas las Historias de Usuario comprometidas (HU-04 a HU-07) con estado "Aprobado". No quedaron features a medias. Colaboración Multidisciplinaria: Todas las historias (excepto HU-06 que fue más técnica) tuvieron participación cruzada de Matías, Brayan y Felipe, evitando que el conocimiento de una funcionalidad quede en una sola persona. Arranque con Energía (Front-loading): En tareas como la T6-01, Felipe logró ejecutar las 3 horas estimadas en un solo día (Día 1), lo que ayudó a despejar camino temprano. | El "Día 2" fue casi improductivo: Al revisar la columna del día 2, la suma total de horas trabajadas por todo el equipo fue de apenas 3 horas (T5-03, T6-02, T7-02). ¿Hubo un bloqueo general? ¿Una reunión externa de todo el día? ¿O se olvidaron de registrar horas ese día? Esto rompió el ritmo (Flow). Subestimación Sistemática en Tareas Pequeñas: Hay un patrón claro de error en tareas estimadas en 2 horas, las cuales terminaron costando 3 horas. Esto ocurrió 4 veces (T5-02, T5-03, T6-02, T7-01). - Impacto: Esto generó un sobrecosto oculto. Desviación en Historias de Media Prioridad: - HU-05: Estimada en 7h -> Real: 9h (+28% desvío). - HU-06: Estimada en 5h -> Real: 6h (+20% desvío). - HU-07: Estimada en 4h -> Real: 5h (+25% desvío). - La suma de estas desviaciones indica que el equipo es optimista al estimar configuraciones y metas (Onboarding/Presupuesto) | Recalibrar el "Peso Mínimo" de una tarea: Dado que fallamos consistentemente en las tareas de 2 horas (que se convirtieron en 3), sugerimos que en el próximo Planning Poker, cualquier tarea que parezca de "2 horas" se estime preventivamente en 3 horas para cubrir imprevistos o pruebas. Investigación del "Día Muerto": Identificar qué ocurrió el Día 2. Si fue una reunión corporativa, se debe restar capacidad del Sprint antes de planificar. Si fue un bloqueo técnico, se debe reportar antes en la Daily. Refinar la Estimación de HU de Configuración: Las historias de "Onboarding" y "Configuraciones" (HU-05, HU-06) suelen tener lógica de negocio oculta (validaciones, UI compleja). Debemos dejar de verlas como tareas "fáciles" y asignarles mayor complejidad en el Backlog. Análisis de Capacidad Real: En el Sprint 1 trabajaron ~40 horas. En este Sprint 2 trabajaron ~34 horas (explicado en gran parte por la caída del día 2). Debemos estabilizar la velocidad para el Sprint 3. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.