Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 05/10/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Precisión en Historias "Core" (Creación y Listado): Las historias más importantes y con mayor carga (HU-08 "Registrar Gasto" y HU-11 "Listar Gastos") se cumplieron con una precisión perfecta en la estimación (7 horas reales vs 7 estimadas; 6 horas reales vs 6 estimadas). Arranque agresivo (Día 1): El equipo comenzó con fuerza. En el Día 1 se atacaron tareas de casi todas las historias (T8-01, T8-02, T9-01, T10-01, T11-01, T11-03), lo que suele ser un buen indicador de claridad en los requisitos. Cierre total de funcionalidades: A pesar de los problemas de flujo, se logró entregar el CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) aprobado (A). Eficacia de Brayan en Tareas Pesadas: La T11-01 (3 horas) fue liquidada completamente por Brayan en el primer día, eliminando riesgo temprano en la historia de listados. | El "Valle de la Muerte" (Días 3 y 4): Hubo una caída dramática de productividad a mitad del sprint. - Día 3: Solo Matías trabajó (2 horas). El resto del equipo marcó 0. - Día 4: Solo Felipe trabajó (1 hora). El resto marcó 0. - Esto indica un bloqueo externo grave o una desconexión del equipo durante 48 horas. Efecto "Hockey Stick" (Corridas de último minuto): Debido a la inactividad de los días 3 y 4, se acumuló trabajo para el Día 5. Tareas pequeñas como T9-02 y T10-02 se dejaron para el cierre, y tareas grandes como T9-01 tuvieron que rematarse al final. Subestimación de la complejidad de "Editar" (HU-09): La tarea T9-01 (Lógica de edición) se estimó en 2 horas y tomó 4 (doble de tiempo). A menudo se subestima que "Editar" es más difícil que "Crear" porque implica pre-cargar datos y manejar estados anteriores. Caída drástica de la Velocidad: - Sprint 1: ~40 horas. - Sprint 2: ~34 horas. - Sprint 3: 22 horas. - El equipo está produciendo casi la mitad que al inicio. ¿Fatiga? ¿O las tareas eran demasiado pocas para la capacidad del equipo? | Investigación de los Días 3 y 4: Es imperativo preguntar en la Retro: ¿Qué pasó esos días? Si no hubo impedimentos técnicos, es un problema de planificación o disponibilidad que no se comunicó. Ajuste de Estimación para "Modificaciones": Aprender del error en la HU-09. Para futuras historias que impliquen "Editar" o "Refactorizar", debemos aplicar un factor de seguridad del 50% extra en la estimación, ya que demostró ser más complejo que "Crear". Cargar más el Sprint Backlog: Dado que solo se ejecutaron 22 horas reales entre 3 personas en 5 días (promedio de 1.4 horas/persona/día), el equipo estuvo subutilizado. Para el Sprint 4 debemos aumentar la carga de trabajo o reducir la duración del sprint si no hay suficientes historias. Limitar el WIP (Work In Progress) diario: Para evitar que tareas de 1 hora (como T9-02 o T10-02) queden "flotando" hasta el día 5, debemos instaurar la regla de "Tarea iniciada hoy, se intenta cerrar hoy o mañana máximo". |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.