Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 16/11/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 6 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Aquí tienes el análisis para la retrospectiva del Sprint 6. Este sprint es particularmente interesante porque se centró casi exclusivamente en Visualización de Datos (Dashboards/Gráficos) y Lógica de Recomendaciones. Los datos muestran que el equipo ha madurado en la distribución de cargas, pero sigue tropezando con la "confianza excesiva" en tareas pequeñas. ### 1. ¿Qué salió bien en la iteración? (Aciertos) - Curva de Aprendizaje Superada (Efecto Librería): Se observa un patrón claro de aprendizaje técnico. La primera tarea gráfica (HU-19 Gráfico Circular/Pie Chart) tuvo un desvío (+1 hora). Sin embargo, las siguientes tareas gráficas (HU-20 Gráfico de Línea y HU-21 Comparativa) fueron perfectas en su estimación. Esto sugiere que lo que aprendieron configurando la librería gráfica en la primera historia, lo aplicaron eficientemente en las siguientes. - Distribución de Carga "Matemáticamente Perfecta": Este es el sprint más equilibrado hasta la fecha. - Matías: 8 horas realizadas. - Brayan: 8 horas realizadas. - Felipe: 8 horas realizadas. - El equipo está trabajando en completa sintonía en cuanto a esfuerzo individual. - Finalización Fuerte (Sprint Goal): Se entregaron todas las funcionalidades visuales (Charts y Tips), lo cual suele ser difícil por los ajustes de UI que requieren los gráficos. Todo quedó en estado "A". | Riesgo de "Cuello de Botella" al final (Día 5): La tarea T22-02 (implementación de parte de los Tips) se realizó íntegramente el Día 5 (2 horas de golpe). Si hubiera surgido un bug ese día, la historia HU-22 no se habría cerrado. Dejar tareas completas para el último día es una apuesta arriesgada. Paradoja de la Tarea "Sencilla": La HU-23 ("Tips genéricos"), que sobre el papel era la más fácil (solo 2 horas estimadas porque no requería gran data), terminó costando un 50% más de lo planeado (3 horas). A veces, manejar los casos "vacíos" o "default" es más tedioso que la lógica compleja. Inicio Tardío de Felipe en HU-21: Felipe comenzó a trabajar en sus tareas principales (HU-21) recién el Día 3. Los días 1 y 2 tuvo carga cero en esas tareas específicas (trabajó en la HU-23 el día 1). Esto retrasa el feedback del PO sobre los gráficos hasta mitad de semana. | Regla de "Librerías Primero": Cuando un sprint tenga muchas tareas dependientes de una misma tecnología nueva (ej. una librería de gráficos), la primera tarea que la implemente debe tener un "Buffer de Investigación" en la estimación. El desvío en HU-19 (T19-01) confirmó esto. Adelantar Validaciones Visuales: Para tareas de UI (como gráficos), no esperar al día 3 o 4 para empezar. Intentar tener un boceto funcional el día 2 para que el PO valide si el gráfico se entiende. Gestión de Casos Borde (Edge Cases): La HU-23 falló en estimación. Para el futuro, cuando estimemos tareas de "qué mostrar cuando no hay datos" (pantallas vacías, on-boarding, estados default), no subestimarlas; suelen requerir diseño y lógica condicional extra. Evitar Inicios en Día 5: Establecer como política de equipo que el Día 5 es para cerrar, pulir y desplegar, no para empezar tareas de desarrollo (como pasó con la T22-02), salvo emergencias. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.