## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [19 empty] | Mes 2 | [19 empty] | Mes 3
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 6 | día 7 | día 8 | día 9 | día 10 | día 11 | día 12 | día 13 | día 14 | día 15 | día 16 | día 17 | día 18 | día 19 | día 20 | día 21 | día 22 | día 23 | día 24 | día 25 | día 26 | día 27 | día 28 | día 29 | día 30 | día 31 | día 32 | día 33 | día 34 | día 35 | día 36 | día 37 | día 38 | día 39 | día 40 | día 41 | día 42 | día 43 | día 44 | día 45 | día 46 | día 47 | día 48 | día 49 | día 50 | día 51 | día 52 | día 53 | día 54 | día 55 | día 56 | día 57 | día 58 | día 59 | día 60
Matias Gonzalez | ¿Qué completaste ayer? | No había actividades (inicio del sprint). | Avancé 1h en T1-01 (arquitectura). | Avancé 1h en T1-01. | Avancé 1h en T1-01. | 0h en T1-01, pero completé en días previos. | Iniciado T3-01. | Sin avance (0h), pero tareas siguen activas. | Sin avance (0h) | 1h en T3-02. | 1h en T3-02 | Sprint 2 inicia. | 2h en T4-01. | Sin avance (0h). | 1h en T4-04. | 1h en T4-04. | Completada HU-04. | Sin avance (0h). | 1h en T5-02. | Sin avance (0h). | Cierre HU-05. | Finalicé las pruebas unitarias relacionadas al modulo OCR. | Documentación del OCR lista. | Revisión de feedback completada. | Código ajustado según feedback | Pruebas manuales realizadas. | Informe OCR completado. | Comencé con la UI de registro. | Validaciones implementadas. | Flujo completo probado. | Ajustes UI completados. | Módulo UI entregado. | Integración iniciada. | Errores principales corregidos. | Pruebas E2E iniciadas. | Ajustes completados. | Integración entregada. | Revisión de feedback completada. | Bugs menores corregidos. | Pruebas preprod realizadas. | Ajustes visuales completados. | Entregué la UI final para lanzamiento. | Revisión del roadmap completada. | Pruebas E2E avanzadas. | Documentación preliminar lista. | Pruebas con dataset completo ejecutadas. | Entregué informe final E2E. | Manual de usuario iniciado. | Secciones principales del manual avanzadas. | Manual validado parcialmente. | Versión final de manual casi lista. | Entregué manual de usuario. | Presentación iniciada. | Secciones principales completas. | Revisión interna realizada. | Guion iniciado. | Presentación finalizada. | Ensayo realizado. | Ajustes al guion completados. | Ensayo completo realizado. | Ajustes finales realizados.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Iniciar T1-01 (definición de arquitectura). | Continuar estructura del sistema. | Seguir con componentes base. | Finalizar arquitectura HU-01. | Iniciar HU-03 tareas T3-01 – UI inicial. | Avanzar en mockups y estructura UI | Retomar T3-01 | Continuar T3-02 | Finalizar HU-03. | Finalizar UI principal. | Empezar T4-01 (lógica de registro). | Completar validaciones. | Cerrar T4-01. | Continuar flujo completo login. | Finalizar HU-04. | Iniciar T5-02. | Continuar T5-02. | Finalizar HU-05. | Testing HU-05. | Revisar Sprint y documentar. | Documentar los casos de prueba y preprar el demo interno. | Subir documentación al repositorio y revisar feedback del equipo. | Ajustar el código del OCR según comentarios. | Pruebas manuales en entorno dev. | Preparar informe de cierre del módulo OCR. | Revisar backlog y tomar nueva tarea (UI del registro de transacciones) | Implementar validaciones de formulatario. | Probar flujo completo del registro. | Ajustar UI según pruebas internas. | Entregar módulo de UI final. | Iniciar integración UI + backend en entorno dev. | Resolver errores de comunicación entre UI y API. | Probar flujos de extremo a extremo. | Ajustar flujos inconsistentes. | Entregar integración UI + backend. | Revisar feedback de QA. | Corregir bugs menores. | Probar interfaz completa en preproducción. | Ajustar componentes visuales. | Entregar UI final lista para lanzamiento. | Revisar tareas pendientes del roadmap final. | Iniciar pruebas finales E2E completas. | Documentar resultados preliminares y ajustar flujos. | Ejecutar pruebas con dataset completo. | Entregar informe final de E2E. | Revisar tareas de lanzamiento y preprarar el manual de usuario. | Completar secciones de registro, reportes y OCR. | Validar manual con el equipo y corregir inconsistencias. | Generar la versión final del m anual de usuario. | Entregar manual de usuario y cerrar tareas asociadas. | Preparar presentación para stakeholders. | Completar secciones de flujo del sistema y demostración. | Revisar presentación con el equipo. | Preparar guion de exposición. | Finalizar guion y entregar versión final de la presentación. | Ensayar presentación completa. | Hacer ajustes al guion y tiempos. | Ensayo con equipo completo. | Ultimar detalles para presentación oficial. | Presentar proyecto a stakeholders. (profesores, presentacion es el 17)
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 4. | Día 4. | Día 4. | Día 5. | Día 7. | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 10. | Hoy. | Día 13. | Día 13. | Hoy. | Día 15. | Hoy. | Día 18. | Día 19. | Día 19. | Día 20. | Hoy. | Hoy. | Hoy. | Día 24. | Día 25. | Hoy. | Día 28. | Día 28. | Hoy. | Día 30 | Hoy. | Día 33. | Día 34. | Día 34. | Día 35. | Hoy. | Día 37. | Hoy | Día 39. | Día 40. | Hoy | Hoy | Día 44. | Día 45. | Día 45. | Hoy. | Día 48. | Día 48 | Día 49. | Día 50. | Hoy. | Día 3. | Día 3. | Hoy | Día 5. (Vierness) | Hoy. | tomorrow | Today | Mañana. | Mañana. | Hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | No. | No | No | No | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No.
Brayan Gatica | ¿Qué completaste ayer? | Inicio de sprint, sin avances previos. | Avancé 1h en T1-03 (diagramas iniciales). | Avancé 1h en T1-04. | Avancé 1h en T1-04. | 1h en T1-04, completando tarea. | Avanzando en T1-05 | 1h en T3-03 | 1h en T3-03 | Sin avance. | 1h en T3-03. | Inicio sprint. | 1h en T4-02. | 1h en T4-02. | 0h. | 0h. | Avancé en T5-03. | 1h en T5-03. | 1h en T5-03 | Sin avance (0h). | Apoyo HU-06 | Completé la refactorización del módulo de reportes. | Inicialicé integración del backend. | Avancé en los endpoints principales. | Pruebas funcionales iniciales completadas. | Errores resueltos. | Integración backend lista. | Revisión de logs realizada. | Parámetros ajustados. | Documentación técnica iniciada. | Avance documentación técnica. | Entregué documentación backend. | Pruebas automáticas básicas listas. | Pipeline ejecutado. | Fallas corregidas. | Alertas avanzadas completadas. | Documentación de mejoras lista. | Sporte QA avanzado. | Registro de errores completado. | Correciones backend realizadas. | Pruebas QA avanzadas. | Cerré QA backend. | Empecé rportes QA. | Análisis de errores iniciado. | Reporte de calidad integrado. | Revisión de métricas finalizada. | Recomendaciones de mejora listas. | Mejores UI iniciadas. | Cambios visuales probados. | Documentación final iniciada. | UI verficada. | UI final entregada. | Mockups iniciados. | Diseño de presentación casi listo. | Contenido visual integrado. | Demo revisado. | Ajustes visuales realizados. | Material complementario iniciado. | Material complementario integrado. | Narrativa revisada. | Mockups finales entregados.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Analizar HU-01 para comenzar T1-03. | Seguir modelamiento. | Completar ajustes del documento técnico. | Finalizar esa tarea | Empezar T1-05. | Finalizar T1-05 y comenzar T3-03 | Continuar desarrollo UI | Finalizar componentes asignados | Cerrar T3-03. | Cierre HU-03. | Iniciar T4-02 (pantalla login). | Avanzar en UI. | Finalizar componente. | Retomar T4-05. | Cerrar T4-05. | Continuar onboarding. | Finalizar Tarea. | Validar con PO | Apoyo en HU-06. | Documentación | Empezar integración con los servicios backend. | Implementar endpoints restantes. | Pruebas funcionales inciales. | Resolver errores encontrados. | Entregar módulo de integración backend. | Revisar logs y monitoreo inicial. | Ajustar parámetros de monitoreo. | Preprara documentación técnica del backend. | Completar secciones de endpoints y flujos. | Entregar documentación final del backend. | Configurar pruebas automáticas básicas. | Ejecutar pruebas en pipeline CI. | Revisar resultados y corregir fallas. | Implementar alertas mejoradas. | Documentar mejoras del sistemas. | Apoyar pruebas QA. | Registrar errores detectados y asignarlos. | Corregir fallas del backend. | Probrar nuevamente con QA. | Cerrar QA backend y documentar resultados. | Iniciar prepración de reporte de calidad. | Completar analisis de errores históricos. | Integrar reporte final de calidad. | Revisar métricas finales con el equipo. | Documentar recomendaciones de mejora. | Implementar mejoras menores de la UI según QA. | Probar cambios visuales con QA. | Documentar cambios finales y cerrar UI. | Revisar UI completa post-cambios. | Entregar UI final actualizada con todas las mejoras. | Apoyar revisión de presentación y preparar mockups visuales. | Ajustar diseño para la presentación final. | Integrar contenido visual final. | Revisar experiencia de usuario del demo. | Ajustar detalles visuales y preparar cierre. | Preparar material complementario para la exposición. | Integrar material con la presentación. | Verificar continuidad visual y narrativa. | Ajustar mockups finales y entregar material definitivo. | Apoyar presentación y responder dudas de UI/UX.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 3. | Día 3. | Día 5. | Día 5. | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 10. | Hoy. | Dia 14 | Día 14. | Día 15 | Día 16. | Día 17. | Día 18. | Día 18. | Hoy. | Día 20. | Hoy. | Día 23. | Día 24. | Día 25. | Día 25. | Hoy. | Día 27. | Hoy. | Día 29. | Día 30 | Hoy. | Día 32. | Hoy | Día 34. | Día 35. | Hoy. | Día 38 | Día 38. | Día 40. | Día 40. | Hoy. | Día 43. | Día 44. | Día 45. | Día 45. | Hoy. | Día 48. | Día 48 | Día 49. | Día 50. | Hoy. | Día 3. | Día 3. | Día 4 (mañana) | Día 5. (Vierness) | Hoy. | Día 3. | tomorrow | Mañana. | Mañana. | Hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | No. | No. | No. | No | No | No | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No.
Felipe Valdebenito | ¿Qué completaste ayer? | Sin actividades previas | Avancé 1h en T2-01 (modelo ER inicial). | Avancé 1h en T2-02 (modelo BD final). | Sin avance (0h). | 1h en T2-03 | Finalizó estructura DB | Avance 1h en T2-04 | Sin avance (0h). | 1h en T3-04. | Sin avance (0h). | Inicio sprint. | Sin avance (0h). | 1h en T4-03. | 1h en T4-03. | Sin avance. | Avancé en T5-01. | Sin avance (0h). | 1h en T5-01. | Sin avance (0h). | Ajustes finales HU-06/07. | Cerré ajustes del modelo de datos y relaciones. | Optimizaciones en consultas finalizadas. | Pruebas de rendimiento realizadas. | Consultas optimizadas. | Documentación de la DB en progreso. | Documentación lista. | Avancé en los scripts. | Pruebas de staging iniciales. | Correciones realizadas. | Scripts completados. | Documentación de despliegue finalizada. | Revisión de infraestructura iniciada. | Parámetros ajustados. | Pruebas de carga realizadas. | Informe iniciadao. | Informe de riesgo finalizado. | Ambiente preprod configurado. | Validación de preprod inciada. | Ajustes realizados. | Validaciones prepod OK. | Preparé checklist final de despliegue. | Validación productiva realizada. | Configuraciones de logs avanzadas. | Validación en tiempo real completada. | Umbrales ajustados. | Amibnete listo para despliegue. | Pruebas previas realizadas. | Ajustes realizados. | Scripts preparados. | Pruebas de scripts realizadas. | Scripts de despliegue entregados. | Arquitectura revisada. | Diagrama completado. | Ajustes técnicos completados. | Demo técnico avanzado. | Demo final validado. | Revisión final de infraestructura ok. | Documentación post-lanzamiento iniciada. | Documentación operativa finalizada. | Validación productiva lista.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Comenzar T2-01 (esquema base de datos). | Continuar esquema de tablas. | Continuar definición de relaciones. | Retomar T2-03. | Finalizar estructura BD | Iniciar T2-04 | Finalizar y cerrar HU-02 | Continuar T3-04. | Cerrar tarea. | Validación final UI. | Iniciar T4-03 | Continuar T4-03. | Finalizar funcionalidad. | Testing HU-04. | Validar HU-04 con PO. | Continuar configuración inicial. | Continuar presupuesto inicial. | Cerrar funcionalidad. | Ajustes finales. | Entregar Sprint. | Implementar indices y optimizar consultas. | Validar rendimiento con dataset ampliado. | Ajustar consultas lentas detectadas. | Documentar estructura DB final. | Finalizar documentación y subir repositorio. | Crear scripts automáticos para despliegue inicial. | Probar los scripts en el entorno staging. | Correción de errores del despliegue automático. | Finalizar scripts automáticos. | Documentar proceso de despliegue. | Revisar infraestructura para soportar cargas altas. | Ajustar parámetros de servidor. | Pruebas de carga. | Analizar resultados y generar informe | Cerrar informe y documentar riesgos. | Preparar ambiente de pre-producción. | Validar despliegue en preprod. | Ajustar configuraciones detectadas. | Probarnuevamente en preproducción. | Preparar checklist final para despliegue del mes 3. | Validar componentes del entorno productivo. | Ajustar configuración de logs y monitoreo. | Validar monitoreo en tiempo real | Ajustar umbrales de alertas. | Preparar ambiente listo para despliegue final. | Realizar pruebas previas al deploy final. | Ajustar parámetros finales antes del deploy. | Preparar scripts de despliegue final. | Probar scripts en entorno controlado. | Entregar scripts finales aprobados. | Revisar arquitectura final para la presentación. | Crear diagrama final para la presentación. | Ajustar detalles técnicos finales de la presentación. | Probar demo técnico completo. | Validar demo final para presentación. | Revisar infraestructura final por última vez. | Documentar pasos de operación post-lanzamiento. | Finalizar documentación operativa. | Validar procesos en ambiente productivo. | Monitorear demo en vivo durante la presentación.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 3 | Día 3 | Día 5. | Día 5. | Día 6 | dÍA 7 | Día 7 | Día 10 | Día 10. | Hoy. | DÍA 14. | Día 15 | Día 15. | Día 16. | Hoy. | Día 18. | Día 19. | Día 20. | Día 20. | Hoy. | Día 22. | Día 23. | Hoy. | Día 25. | Hoy. | Día 28. | Dia 28. | Día 29. | Hoy. | Hoy. | Día 33. | Día 34. | Día 35. | Día 35. | Hoy. | Día 38 | Día 39 | Día 38. | Día 40. | Hoy. | Día 42. | Día 43. | Día 44. | Día 45. | Hoy. | Día 47. | Día 48. | Día 49. | Día 50. | Hoy. | Día 2. | Día 3. | Hoy. | Día 5. (Vierness) | Hoy. | tomorrow (dia2) | tomorrow | Mañana. | Mañana. | Hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | No. | No. | No. | No. | No. | No | No | No | No | No | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No.